资产处2019年度重点推进工作任务及分工表

|  | 重点推进工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实党风廉政建设主体责任 | 各科室 |  |  |
|  | - 坚持政治学习与业务学习并举，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识 |  | 全年 |  |
|  | - 严格执行规章制度，规范工作程序，有效防控廉政风险 |  | 全年 |  |
|  | - 加强作风建设，进一步增强责任意识、服务意识，不断提高管理水平 |  | 全年 |  |
| 2 | 实验室安全管理 | 实验室管理科 |  |  |
|  | - 开展安全教育与宣传，构建“五个一”常态化检查机制，实现自查、督查、整改、复查闭环管理 |  | 全年 |  |
|  | - 完善组织构架，建立“学校-学院-实验室”三级实验室安全管理制度，落实安全层级责任制 |  | 全年 |  |
|  | - 开展实验室分级分类管理 |  | 全年 |  |
|  | - 筹建安全监管系统，改善学校实验室安全设施 |  | 2019.11 |  |
|  | - 建设实验室安全队伍 |  | 全年 |  |
| 3 | 加强实验室平台建设 | 实验室管理科 |  |  |
|  | - 虚拟仿真实验教学项目校内培育与建设工作 |  | 全年 |  |
|  | - 2019年度国家级示范性虚拟仿真实验教学项目申报 |  | 根据上级通知 |  |
|  | - 国家级实验教学示范中心年度考核 |  | 2019.12 |  |
| 4 | 财政专项建设 | 实验室管理科 |  |  |
|  | - 2019年中央财政和省财政专项的实施工作，做好项目的申购和绩效跟踪，加快推进项目执行和资金支付进度 |  | 全年 |  |
|  | - 2019年财政专项项目库建设 |  | 2019.6 |  |
|  | - 保质保量完成2019年各类专项的申报工作 |  | 全年 |  |
| 5 | 内控制度建设 |  |  |  |
|  | - 制订《电子卖场管理细则》 | 采购管理科 | 2019.3 |  |
|  | - 制订《委托代理机构及校内定点单位选取规定》 | 采购管理科 | 2019.6 |  |
|  | - 制定《设备家具处置实施规则》 | 资产管理科 | 2019.3 |  |
|  | - 修订《设备家具管理办法》 | 资产管理科 | 2019.9 |  |
| 6 | 全校设备家具采购预算管理 | 资产管理科 |  |  |
|  | - 2019年度全校家具、设备资产的采购预算编制工作 |  | 2019.4 |  |
|  | - 2019年度设备家具采购预算的具体采购需求确定 |  | 2019.6 |  |
| 7 | 采购管理工作督查 | 采购管理科 |  |  |
|  | - 开展采购制度执行情况专项检查 |  | 2019.11 |  |
|  | - 采购信息公开事项日常监督 |  | 全年 |  |
| 8 | 全校设备及家具类资产的日常管理 | 资产管理科 |  |  |
|  | - 做好资产申购、入库、验收、调拨、报废等全生命周期的业务管理，做好资产数据的更新、统计、分析，实现动态管理 |  | 全年 |  |
|  | - 按照财政资产系统更新要求，做好年度结账工作 |  | 2019.12 |  |
| 9 | 各类报表及报告编制 |  |  |  |
|  | - 财政厅2018年度资产报告 | 资产管理科 | 2019.3 |  |
|  | - 海关减免税货物使用情况年报 | 资产管理科 | 2019.3 |  |
|  | - 实验室信息高基表（教学科研设备部分） | 资产管理科 | 2019.9 |  |
|  | - 教育厅高基表 | 资产管理科 | 2019.10 |  |
|  | - 财政厅资产月报、每月提供资产折旧数 | 资产管理科 | 每月10日前 |  |
|  | - 2019年度实验室及学校各类固定资产报表的编制及 上报 | 实验室管理科 | 全年 |  |
| 10 | 校内定点服务及维修 | 资产管理科 |  |  |
|  | - 确定2019-2021年定点物流搬迁服务商 |  | 2019.3 |  |
|  | - 确定2020-2021年定点空调维修服务商 |  | 2019.11 |  |
|  | - 全校办公家具统一维修 |  | 2019.11 |  |
| 11 | 设备保障及搬迁安置 | 资产管理科 |  |  |
|  | - 三位一体招生设备保障 |  | 2019.3 |  |
|  | - 公管学院设备保障及搬迁事项 |  | 2019.5 |  |
|  | - 文科实验楼20间教室改造资产搬迁安置 |  | 2019.3 |  |
|  | - 教学楼139间教室改造资产搬迁安置 |  | 2019.6 |  |
|  | - 亚运会场馆改建设备保障及搬迁处置事项 |  | 根据学校通知 |  |
| 12 | 信息化建设 |  |  |  |
|  | - 申购模块开发 | 采购管理科 | 2019.11 |  |
|  | - 北化系统升级 | 资产管理科 | 2019.9 |  |
|  | - 推进大仪平台共享 | 实验室管理科 | 全年 |  |
|  | - 学校信息化软件项目建设 | 综合管理科 | 全年 |  |
|  | - 学校“资产云”推进工作 | 各科室 | 全年 |  |
| 13 | 提升管理服务水平 |  |  |  |
|  | - 编制年度采购计划 | 采购管理科 | 2019.4 |  |
|  | - 梳理服务类合同，定期提醒采购业务 | 采购管理科 | 全年 |  |
|  | - 编印采购工作简报 | 采购管理科 | 2019.12 |  |
|  | - 定期清理采购确认书 | 采购管理科 | 全年 |  |
|  | - 年度采购数据分析 | 采购管理科 | 2019.12 |  |
| 14 | 师资队伍建设 |  |  |  |
|  | - 开展采购联络员业务培训和研讨 | 采购管理科 | 2019.11 |  |
|  | - 扩充完善校内采购评审专家库及开展评审专家的培训 | 采购管理科 | 2019.4 |  |
|  | - 继续实施“实验室师资队伍提升计划”，通过会议培训、课题研究、实验成果后期资助等方式，进一步提升我校实验室师资队伍的综合水平 | 实验室管理科 | 全年 |  |
| 15 | 承担2019年高博会浙江团会务服务联络工作 | 资产管理科 | 2019.04； 2009.11 |  |