2013年浙江省提升地方高校办学水平专项资金项目

实验师资与技术管理队伍培训交流项目实施方案

一、项目概况与要求

1．为促进提高浙江工商大学实验教学师资和实验室技术与管理人员的业务水平，提高实验教学改革与创新的能力、新实验技术掌握和新实验仪器（特别是专用大型仪器设备）操作与管理的技能，掌握相关专业实验室安全防范知识和技能，提高实验室信息化技术管理的能力，落实执行2013年浙江省财政专项（实验师资与技术管理队伍培训交流项目），特制定本实施方案。

2．本方案适用于我校从事实验室技术与管理工作的专职人员和本科实验教师中在编在岗教职工及与我校签订劳动合同的人事代理人员。

3．本项目的立项目标：为实验教学师资和实验室技术与管理人员增强实验教学改革与人才培养创新能力和新实验技术掌握与提高、掌握专用大型仪器设备操作与技术维护管理及功能开发的技能、提高相关专业实验室安全防范知识和管理技能以及提高实验室及资产信息化管理技术能力的培训交流等提供经费支持，包括中短期培训、进修、合作等形式。

4．各有关学院（部门）要充分重视和支持实验师资队伍建设。应结合实验实践教学需要、大型仪器开放共享等实验室各项日常管理需求、实验教师结构和自身优势等，支持实验教师与技术人员的进修培训，协助联系和确定适合本学院实验室队伍进修培训的企事业单位，以确保“实验师资与技术管理队伍培训交流项目”取得实效。

二、项目实施计划

1．本项目经费总额55万元，按2014-2015两年执行，2014年执行额度原则上不低于50%。经费支持项目实施中的进修培训费、实验材料费和境内外交通差旅费、资料费等。

2．本项目支持对象中，实验室技术与管理专职人员比例原则上不低于70%。

3．项目执行内容中，原则上实验教学改革与人才培养创新培训交流经费额比例为25%，大型仪器技术管理与功能开发进修培训为25%，实验室安全防范与专业技术管理培训为20%，实验室信息化建设与资产管理培训交流为20%，机动10%。

4．项目的实施操作，以资产处牵头统一组织安排和学院或教师自行联系进修培训单位并落实安排两种方式为主。

5．项目实施以境内著名高校和代表性、专业性较强的企事业单位或专业机构组织作为主要培训交流目标单位，进修培训形式包括课程进修、专业技术培训、专业证书培训、项目合作、专业交流研讨等。

6．本项目实施中，单项培训交流项目期限以1个月以下短期和1-3个月中期为主，具体期限视进修培训内容而定，并可以根据实际采取脱产或在职两种模式。

三、项目实施内容

1．国内知名高校及其领先学科专业在新形势下的实验教学体系、实验内容、实验方法与实验技术相关知识的学习进修，提升实验教学改革与创新的能力、新实验技术掌握的培训等。

2．新型实验仪器操作与管理技能的培训学习，尤其是大型仪器设备操作与管理及功能开发的专业技能培训（优先考虑有条件通过考核取得操作资质的培训）。

3．实验室安全防范知识和技能进修培训，尤其是实验室危险化学品或特种设备的安全操作与管理的培训（优先考虑有条件通过考核取得上岗资质的培训）。

4．提升实验室信息化管理水平、实验室资源利用及绩效评价能力、实验室技术服务与管理能力的进修培训，以及高校实验室资产管理相关的学习培训等。

四、项目实施步骤

1．资产处牵头联系组织的进修培训：相关事宜落实后在校内发布培训通知，各学院汇总下属实验室报名人员名单并签署意见上报，资产处会同相关部门审核批准并公示，公示无异议按相关行程安排实施。

2．各学院（实验室）或相关教师自主联系的进修培训：可根据学科专业的不同特点及实验教学与实验室建设管理的需要，提前20天将进修培训意向与经费申请报资产处，资产处会同相关部门根据学校整体情况进行协调与批复，申请学院（实验室）或申请人根据批复意见拟定进修培训计划上报后在校内公示，公示无异议后按拟定计划实施。

3．进修培训中如有计划内容、时间、地点情况等改变，必须及时报告资产处，资产处会同相关部门根据实际给出批复意见，报告人按批复意见实施。

五、人员选派与培训要求

1．申请进修培训的实验室师资人员须符合以下条件：

（1）品德优良，身心健康，有较强烈的事业心和责任心；

（2）在本校工作一年以上；

（3）现从事实验教学的专任教师，实验室技术与管理专职人员；

（4）培训结束后至少要在校内继续从事实验教学或实验室相关岗位工作3年以上。

2．学校根据进修培训单位证明、进修课程成绩或业务培训考核（资格证书）、合作研究成果等对研修教师和实验室技术管理人员进行考核。

3．教职工进修培训结束后，应在校内开展相应的实验教学改革或学生科技竞赛等活动、专业技术讲座或业务专题报告、实验教学与实验室建设相关研究等，并将有关文档资料报本学院和资产处备案。

4．参加“实验师资与技术管理队伍培训交流项目”人员，应安排好本职工作，保证按计划全程参加进修培训。

六、其它事宜

1．参加“实验师资与技术管理队伍培训交流项目”培训学习人员，按照学校《浙江工商大学国内进修与培训管理办法》等有关规章制度报销相关费用。

2．本项目经费用于资助实验师资队伍建设的进修培训，若有与国家法律法规和学校规定不一致的，以国家法律法规和学校规定为准。

3．本办法由学校资产管理处负责解释。

4．本办法自公布之日起实施。

资产管理处

2014年3月19日