资产处2022年度重点推进工作任务及分工表

|  | **重点推进工作任务** | **责任科室** | **完成时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **落实全面从严治党主体责任** | 各科室 |  |
| * 坚决做到“两个维护”，坚持党建工作与业务发展同谋划、同部署、同推进 | 全年 |
| * 开展经常性全面从严治党宣传教育 | 全年 |
| * 强化作风建设，不断提升管理和服务水平 | 全年 |
| 2 | **实验室安全管理** | 实验室安全科 |  |
| * 巡视意见整改工作 | 2022.3 |
| * 危化品中转站升级改造项目验收 | 2022.3 |
| * “护航二十大”实验室除险保安工作 | 2022.10 |
| * 实验室全域数治融合应用功能优化升级 | 2022.12 |
| * 实验室安全文化宣传教育 | 全年 |
| 3 | 加强**实验室平台建设** | 实验室建设科 |  |
| * 校级虚拟仿真实验教学一流课程培育与申报 | 2022.6 |
| * 国家级、省级、校级实验教学示范中心建设评估 | 2022.12 |
| * “十四五”省级重点建设实验教学示范中心申报 | 2022.12 |
| * 省级虚拟仿真实验教学项目验收 | 2022.12 |
| * “十三五”省级重点建设实验教学示范中心验收 | 2022.12 |
| 4 | **财政专项建设** | 资产管理科 |  |
| * 2022年财政专项申报工作 | 2022.2 |
| * 2022年财政专项项目库建设 | 2022.6 |
| * 2021年财政专项绩效评价 | 2022.6 |
| * 2022年中央财政和省财政专项的实施工作 | 全年 |
| * 全过程项目申报和管理系统部署 | 2022.12 |
| 5 | **分析测试中心建设** | 实验室建设科 |  |
| * 持续推进“分析测试中心检验检测能力提升”项目建设，提升服务能力 | 2022.11 |
| 6 | **资产管理** | 资产管理科 |  |
| * 2022年度全校设备家具购置预算编制 | 2022.4 |
| * 2022年度设备家具购置经费申报与绩效评估 | 2022.9 |
| * 资产IN平台2.0优化完善 | 2022.12 |